ПРОЕКТ

ПЛАН

перспективного развития МОУ Партизанская средняя общеобразовательная школа им. П. П. Петрова, на период 2011-2015 годов

| № п/п | Действие | Исполнители | Сроки | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. ПЕРЕХОД НА НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение плана введения ФГОС НОО | Администрация | 2011 | План введения ФГОС НОО |
| 2. | Введение ФГОС НОО 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс | Администрация | 2011 2012 2013 2014 | Реализация образовательных программ на основе ФГОС |
| 3. | Разработка и реализация системы мер по повышению квалификации педагогических и руководящих работников для реализации ФГОС | Администрация | 2011-2015 | Комплектование школы педагогическими, руководящими и иными работниками, соответствующими требованиям ФГОС |
| 4. | Разработка образовательных программ с учетом возрастных особенностей учащихся для реализации ФГОС | Заместитель директора, учителя 1-4 классов | 2011-2015 | Наличие и реализация образовательных программ для 1-4 классов |
| 5. | Методическое сопровождение учителей, реализующих ФГОС | Заместитель директора | 2011-2015 | Своевременное оказание методической помощи |
| 6. | Разработка школьной системы мониторинга результатов освоения основной образовательной программы в рамках ФГОС НОО | Администрация | 2011-2015 | Школьная система мониторинга результатов освоения основной образовательной программы в рамках ФГОС НОО |
| 7. | Апробация инструментария мониторинга предметных, метапредметных компетенций выпускников: 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс | Администрация, учителя 1-4 классов | 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 | Инструментарий мониторинга предметных, метапредметных компетенций выпускников 1-4 классов |
| II. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ |  |  |  |  |
| 1. | Создание школьной системы работы с интеллектуально, спортивно и художественно одаренными детьми путем реализации школьного проекта «Территория успеха» на 2011-2013 годы | Администрация, руководители МО | 2011-2013 | Школьный проект «Территория успеха» на 2011-2013 годы |
| 2. | Создание условий, на базе школы, для реализации районной программы по сетевому взаимодействию образовательных учреждений | Администрация | 2011-2013 | Наличие районной сети образовательных учреждений |
| 3. | Создание и внедрение новых образовательных программ, проектов, конкурсов для способных и одаренных школьников | Администрация | 2011-2015 | Вовлечение в программы, проекты, конкурсы более 70% школьников |
| 4. | Формирование системы взаимодействия вузов и школы. Участие в работе краевых интенсивных школ. | Администрация, классные руководители | 2011-2013 | Участие детей в работе интенсивных школ, охват школьников олимпиадными конкурсным движением до 80% |
| 5. | Создание школьной системы работы с технически одаренными детьми путем реализации школьного проекта «Техническое творчество детей» на 2012-2014 годы | Администрация, учителя технологии | 2012-2014 | Школьный проект «Техническое творчество детей» |
| 6. | Научно-методическое, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение работы с одаренными школьниками: - участие в районном конкурсе исследовательских работ учащихся; - повышение квалификации педагогов «Психолого-педагогическое сопровождение одаренных школьников»; - использование электронного ресурса библиотечной базы СФУ | Администрация Учителя-предметники Педагог-психолог, учителя-предметники Библиотекарь | 2011-2015 | Увеличение количества участников конкурса исследовательских работ; повышение квалификации педагогических работников; активное использование ресурсов электронной библиотеки СФУ |
| III. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧИТЕЛЬСКОГО КОРПУСА |  |  |  |  |
| 1. | Ввести механизм аттестации педагогических работников, стимулирующей результативность педагогического труда | Администрация | 2011-2012 | Введение механизма аттестации педагогических работников, стимулирующей результативность педагогического труда |
| 2. | Ввести новую систему оплаты труда работников школы | Администрация | 2012-2013 | Повышение качества предоставляемых услуг, повышение заинтересованности работников в результатах своего труда |
| 3. | Обеспечить прохождение каждым учителем не менее чем 1 раз в 5 лет курсов повышения квалификации по 72-часововой программе | Администрация | 2011-2015 | 100% учителей прошедших курсы повышения квалификации за 5 лет |
| 4. | Ежегодно обеспечивать участие педагогических работников в районных, краевых и федеральных конкурсах | Администрация, руководители МО, учителя-предметники | 2011-2015 | Увеличение участников и победителей краевых и федеральных конкурсов |
| 5. | Организовать целевую переподготовку учителей, не имеющих базового педагогического образования | Администрация | 2011-2015 | Переподготовка учителей, не имеющих базового педагогического образования |
| 6. | Обеспечить участие педагогических работников в 3 Всероссийских конференциях: «Педагогика развития», «Современная дидактика и качество образования», «Современное гражданское образование». | Администрация | 2011-2015 | Участие во Всероссийских конференциях |
| IV. ИЗМЕНЕНИЕ ШКОЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |  |  |  |
| 1. | Внедрение эффективной модели профильного обучения на III ступени общего образования | Администрация | 2012-2015 | Профильное обучение на III ступени общего образования |
| 2. | Развитие дистанционного образования учащихся | Администрация | 2012-2015 | Дистанционное обучение детей |
| 3. | Организация безопасного подвоза школьников с использованием системы ГЛОНАСС | Директор | Ежегодно | Созданы безопасные условия подвоза всех школьников к образовательному учреждению |
| V.СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и реализация школьного проекта «Формирование культуры здоровья школьников» | Администрация, руководители МО | 2011-2015 | Наличие проекта работающего на сохранение и укрепление здоровья детей |
| 2. | Организация участия школы во всероссийском конкурсе «Школа-территория здоровья» | Администрация | 2011-2015 | Участие во всероссийском конкурсе «Школа-территория здоровья» |
| 3. | Организация и проведение школьной конференции «Школа–территория здоровья» | Администрация, руководители МО | 2011-2013 | Сборник материалов конференции, публикация материалов на сайте школы |
| 4. | Проведение мониторинга физического здоровья школьников | Администрация, учителя физической культуры | Ежегодно | Наличие данных по физическому здоровью школьников |
| 5. | Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости учащихся, через летнюю оздоровительную площадку на базе школы, центр занятости населения, детские лагеря, расположенные на территории Красноярского края | Администрация, медицинская сестра | Ежегодно | Охват 60% учащихся отдыхом, оздоровлением и занятостью |
| 6. | Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом, в том числе детей с ограниченными возможностями | Администрация, учителя физической культуры | 2011-2015 | Укрепление материально-технической базы образовательного учреждения |
| 7. | Активизировать работу школьного спортивного клуба «СТАРТ» | Руководитель клуба, учителя физической культуры | 2011-2015 | Активная работа спортивного клуба «СТАРТ» |
| 8. | Участие в соревнованиях школьников Краевой спортивной лиги. | Администрация, учителя физической культуры | Ежегодно | Увеличение количества школьников в соревнованиях по популярным видам спорта |
| 9. | Обеспечение школьников горячим питанием и проведение мониторинга организации школьного питания | Администрация | 2011-2015 | Наличие необходимого технологического оборудования в школьной столовой |
| 10. | Обеспечение условий для работы медицинских работников в оснащенном медицинском кабинете в соответствии с нормативными требованиями | Администрация | 2011-2015 | Оснащение медицинского кабинета необходимым оборудованием |
| 11. | Участие в краевом этапе всероссийских спортивных соревнований, конкурсах | Администрация, учителя физической культуры | 2011-2015 | Участие в краевом этапе всероссийских соревнований |
| VI. РАСШИРЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛ |  |  |  |  |
| 1. | Переход образовательного учреждения в бюджетное учреждение | Администрация | 2011-2015 | Наличие бюджетного образовательного учреждения |
| 2. | Создание условий для минимизации отчетности при одновременном повышении ответственности посредством внедрения электронного документооборота и обязательной публичной отчетности школы | Администрация | 2011-2015 | Электронный школьный документооборот |